**MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT – NIGER**

**(MCA-Niger)**

**ADDENDUM N° 1**

|  |  |
| --- | --- |
| Date de publication de l’Addendum | **22 décembre 2021** |
| Demande de Propositions | **N°** **IR/IPD/3/QCBS/184/21 publiée le 24 novembre 2021** |
| Objet | **Recrutement d’un cabinet pour la mise à jour du plan d’urbanisme de la commune de Konni (PGES Konni)** |
| Acheteur | **MCA-Niger** |

|  |  |
| --- | --- |
| **AU LIEU DE** | **LIRE** |
| **SECTION II. DONNEES PARTICULIERES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS** |
| **IC 8.1**Les Consultants peuvent demander des éclaircissements par courriel au plus tard **le 09 décembre 2021** avant la date limite de soumission des offres, de manière à ce que les réponses soient communiquées à tous les Consultants au plus tard cinq (07) jours ouvrables avant la date limite de soumission des Propositions soit le **16 décembre 2021.**Les demandes d’éclaircissements doivent être envoyées à l’adresse suivante :**Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)****Att : L’Agent de passation de marchés****E-mail :****mcanigerpa@cardno.com** **avec copie à :** **procurement@mcaniger.ne** | **IC 8.1**Les Consultants peuvent demander des éclaircissements par courriel au plus tard **le 23 décembre 2021** avant la date limite de soumission des offres, de manière à ce que les réponses soient communiquées à tous les Consultants au plus tard cinq (5) jours ouvrables avant la date limite de soumission des Propositions soit le **28 décembre 2022.**Les demandes d’éclaircissements doivent être envoyées à l’adresse suivante :**Millennium Challenge Account Niger (MCA-Niger)****Att : L’Agent de passation de marchés****E-mail :****mcanigerpa@cardno.com** **avec copie à :** **procurement@mcaniger.ne** |
| **Section V - Termes de Reference (TdR)** |
| **IX. Calendrier de remise des livrables**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Rapport**  | **Contenu du rapport**  | **Date de dépôt du livrable**  | **Remise du rapport intégrant les observations de MCA**  |
| 1. | Ordre de service | M0 |   |
|   | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | M0+15j | M0+30j |
| 2. |
|   |
| 3. | Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | M0+45j | M0+55j |
|   | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine . | M0+70j | M0+85j |
| 4 |
|   |
|   | Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme. | M0+115j | M0+130j |
| 5. |
|   | Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme. | M0+135j | M0+145j |
| 6. |
| 7 | Documents cartographiques | M0+145j | M0+150j |

**X. Echéancier des payements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Livrables** | **Taux des payements** | **Montant** |
| 1 | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 25% |  |
| 2 | Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 10% |  |
| 3 | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | 20% |  |
| 4 | Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme | 15% |  |
| 5 | Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme | 20% |  |
| 6 | Documents cartographiques | 10% |  |
| **TOTAL** | 100% |  |

 | **IX. Calendrier de remise des livrables**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Rapport**  | **Contenu du rapport**  | **Date de dépôt du livrable**  | **Remise du rapport intégrant les observations de MCA**  |
| 0 | Ordre de service | M0 |   |
| 1 | Rapport de démarrage | M0+15j | M0+30j |
|   | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | M0+30j | M0+45j |
| 2. |
|   |
| 3. | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine  | M0+45j | M0+55j |
|   |  Rapport provisoire | M0+70j | M0+85j |
| 4 |
|   |
|   | Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune | M0+115j | M0+130j |
| 5. |
|   | Rapports des ateliers de validation | M0+135j | M0+145j |
| 6. |
| 7. | Documents cartographiques | M0+145j | M0+150j |

**X. Echéancier des payements**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Livrables** | **Taux des payements** | **Montant** |
| 1 | Rapport de démarrage | 25% |  |
| 2 | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 15% |  |
| 3 | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | 15% |  |
| 4 | Rapport provisoire | 10% |  |
| 5 | Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune | 10% |  |
| 6 | Rapports des ateliers de validation | 15% |  |
| 7 | Documents cartographiques | 10% |  |
| **TOTAL** | 100% |  |

 |
| **LA CLAUSE CGC 17.3 DES CONDITIONS PARTICULIERES DU CONTRAT** |
| Les paiements pour les produits livrables s’effectuent selon l’échéancier suivant indiquant les pourcentages des montants inclus dans le Contrat :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Livrables** | **Taux des payements** | **Montant** |
| 1 | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 25% |  |
| 2 | Rapport Atelier de validation rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 10% |  |
| 3 | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | 20% |  |
| 4 | Rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme | 15% |  |
| 5 | Rapport Atelier de validation rapport provisoire sur les perspectives de développement à long terme | 20% |  |
| 6 | Documents cartographiques | 10% |  |
| **TOTAL** | 100% |  |

 | Les paiements pour les produits livrables s’effectuent selon l’échéancier suivant indiquant les pourcentages des montants inclus dans le Contrat :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No**  | **Livrables** | **Taux des payements** | **Montant** |
| 1 | Rapport de démarrage | 25% |  |
| 2 | Rapport provisoire d’un Diagnostic du développement urbain de Konni | 15% |  |
| 3 | Rapport définitif d’un Diagnostic du développement urbain, ainsi que la Formulation des enjeux de la Problématique urbaine | 15% |  |
| 4 | Rapport provisoire | 10% |  |
| 5 | Rapport définitif sur les perspectives de développement à long terme de la commune | 10% |  |
| 6 | Rapports des ateliers de validation | 15% |  |
| 7 | Documents cartographiques | 10% |  |
| **TOTAL** | 100% |  |

 |